TS007

附件七：《广东狮子会狮爱图书室落成流程》

广东狮子会狮爱图书室落成流程

一、 狮友出行保险

乘坐交通工具（飞机、火车、船、汽车等）要购买交通意外保险；自驾车出行，要留意车辆是否保险仍在生效期，检查好车辆情况，确保出行安全。

二、物料准备

1.捐赠的书柜书桌櫈（已经提前安装完毕）和图书、《狮爱图书室捐赠协议》、《签收单》、捐赠图书的目录、《狮爱图书室管理制度》和《狮爱图书室借书制度》等宣传KT版、落成仪式的背景、音响及乐曲、“狮爱图书室”不锈钢牌匾、感谢状、给学生的礼物、落成仪式使用的其他用品等；

2.服务队队旗、黄马褂、笔、相机或清晰的手机、备用电池或移动充电宝、饮用水、应急包、雨具；

三、提前与校方确定落成时间、学校地址；落实当地政府和教育局及相关部门的领导出席；联系相关的媒体进行落成当天现场报道；咨询交通路况、规划出行方式、设计路线、预测到达时间；

服务前定向

1.注意事项：在服务开始之前对参与活动的所有人员进行定向，并告知需要特别注意的事项，例如拍照、设备、陪伴孩子阅读等事项的注意点；

2.人员分组：将参与服务的狮友和爱心人士分组，每组安排一个负责人，明晰各组服务内容；

五、行程安排：明晰服务时间、学校地点、集合地点、出行方式、AA费用、联系人；行程通知注明：大会主席和各分组及物料组、场务组、交通组、后勤组、礼品组、游戏组、安全组、外联组的组长的姓名、电话号码；

六、狮爱图书室布置：到达学校后，各分组的狮友和爱心人士与学生一起搬书、摆书；布置图书室，张贴《狮爱图书室管理制度》和《狮爱图书室借书制度》等宣传KT版；

七、指导学生进行选书看书，教育学生爱护好书本、分享读书的心得；与学生做一些简单的分组游戏；

八、与校方签署《狮爱图书室捐赠协议》、签署《签收单》

九、落成仪式：嘉许参与单位及个人（范例如下：）

15：00主持人：XX市XX所小学“狮爱图书室” 落成仪式现在开始，请全体起立，面向国旗，奏唱中华人民共和国国歌，少先队员敬礼！

15：03—15：06主持人介绍出席落成仪式的嘉宾

XX市XX市长、XX市教育局XX局长、XX市教育局XX副局长、……；

广东狮子会XX会长、广东狮子会狮爱图书室XX主席、广东狮子会XX服务队XX队长以及XX狮友们、XX服务队XX队长以及XX狮友们、……，爱心企业XX有限公司XX董事长、……；

15：06—15：11 XX市教育局XX局长致欢迎词；

15：11—15：15 落成推杆仪式；

主持人：“狮爱图书室”XX市XX所小学分别是：XX镇XX小学、……；

有请XX市XX市长、XX市教育局XX局长、广东狮子会XX会长、广东狮子会狮爱图书室XX主席为XX所“狮爱图书室” 落成进行推杆仪式；

15：15—15：20 主持人介绍广东狮子会“狮爱图书室”服务

15：20—15：30 颁发“狮爱图书室”牌扁

参与捐赠的服务队队长和爱心企业代表向每个学校校长颁发“狮爱图书室”牌扁；

15：30—15：40 颁发感谢状

广东狮子会XX会长、狮爱图书室XX主席为参与捐赠的服务队队长和爱心企业代表颁发感谢状；

15：40—15：45 有请广东狮子会狮爱图书委员会XX主席讲话；

15：45—15：50 学校赠送锦旗

各学校校长向参与捐赠的服务队队长和爱心企业代表赠送锦旗；

15：50—15：55 广东狮子会XX会长讲话；

15：55—16：00 XX市XX市长讲话；

16：00 狮友和爱心企业代表向现场所有学生发放礼品，并大合影

16：20 落成仪式活动结束。